## W12
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 估时 | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准）
故事: 优先级; 剩余时间: 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14
用户故事: 租房地图项目; 任务: 地图基础版; 领取人: 江仑; 估时: 40 |  | 送测
领取人: 丁林; 估时: 40 |  | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 16; 剩余时间: test | test | test | test
| 租房单页ajax | 100 |  | 含会（owner） |  | 16 | 送测
|  |  |  | 庞龙 |  | 16 | 送测
领取人: QA-陈伟琪 | test | test
用户故事: 用户中心设计（概要设计）; 故事: 90; 领取人: 丁林; 估时: 16 | 设计
用户故事: 用户中心设计（详细设计）; 领取人: 庞龙; 估时: 24 |  |  |  | 设计
| 二手房单页生活配套弹层 | 90 |  | 王浩 |  | X | 设计
|  |  |  | QA-张迪 |  | X | 设计
| 租房单页生活配套弹层 |  |  | 王浩 |  | X | 设计
|  |  |  | QA-张迪 |  | X | 设计
| 二手房房源搜索 |  |  | 彩妮 |  | 8
|  |  |  | QA-陈伟琪 |  | 8 | test
| 租房房源搜索no testing |  |  | 彩妮 | 24
用户故事: 抓虫bug; 领取人: 刘锐; 估时: 16; 剩余时间: 16 | 12 | 10
领取人: QA-张迪; 估时: 16; 剩余时间: test | test | test | test | test
| 首页APP下载 no testing |  |  | 陈郧 |  | 8
用户故事: 二手房页面APP下载; 领取人: 陈郧; 估时: 16 |  | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 4 |  | test
用户故事: 二手房地图APP下载; 领取人: 陈郧; 估时: 8 |  |  | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 4 |  |  |  | test
用户故事: 二手房Abtest; 领取人: 含会; 估时: 8 | 送测
| Android-设备调研 |  |  | QA-XX |  | 16
用户故事: 收藏项目租房从二手房放回租房; 领取人: 庞龙; 估时: 24 |  | 送测
领取人: QA-张迪; 估时: 4 |  |  | test

## W11
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 估时 | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准）
故事: 优先级; 剩余时间: 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28
| 二手房iscroll（有延迟风险） |  |  | 王浩
领取人: QA-陈伟琪 | test
| 二手房单页模块优化 |  |  | 王浩
QA-陈伟琪
QA-陈伟琪
| 租房地图项目（重新设计方案） |  | 地图基础版 | 江仑 |  | 40
|  |  |  | 丁林 |  | 40
领取人: QA-陈伟琪; 剩余时间: test | test |  |  | test
| 租房UI调整（no testing） | 100 |  | 彩妮 |  | 8 | 8
| 租房单页ajax | 99 |  | 含会
|  |  |  | 庞龙 |  | 40 | 设计
| 二手房单页生活配套弹层 | 97
| 二手房房源搜索 | 99
| 租房房源搜索 | 98
| 收藏二手房过期房源问题 |  |  | 庞龙 |  | 8 | 8
|  |  |  | QA-张迪 |  | 4 | test
用户故事: 抓虫bug; 领取人: 刘锐; 估时: 16; 剩余时间: 16 | 12 | 10
领取人: QA-张迪; 估时: 8; 剩余时间: test | test | test | test | test

## W10
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 估时 | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准）
故事: 优先级; 剩余时间: 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28
任务: 后端任务; 领取人: 庞龙; 估时: 4; 剩余时间: 4 | 4 | 4 | 0
领取人: 崔斌; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8 | 8 | test
PW-10-2 | 新盘预约通话功能 | 100 | 设计+编码 | 庞龙 |  | 32 | 24（方案） | 24 | 16 | 8
任务: 设计+编码; 领取人: 彩妮; 估时: 24; 剩余时间: 16 | 8 | 0 | 0
任务: 方案 用例; 领取人: QA-张迪; 估时: 24; 剩余时间: 24 | 24 | 方案用例 | test | test
PW-10-3 | 优化二手房单页交互样式（） | 99 | 前端-修改二手房单页的布局UI | 含会 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 上线
领取人: no tesing; 估时: 0; 剩余时间: 0 | 0 | 0
PW-10-4 | 二手房单页UI调整+内容布局（ABtest） | 99 | 前端-修改二手房单页的布局UI | 含会 |  | 16 | 16 | 8 | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | test
PW-10-5 | iscroll-小区 | 97 | 二手房小区弹性滑动 | 王浩 |  | 16 | 8 | 0 | 0
领取人: QA-张迪; 估时: 8; 剩余时间: test | test | test
PW-10-6 | 租房地图项目（重新设计方案） | 100 | 地图基础版 | 江仑 |  | 40 | 32 | 24 | 16 | 送测
领取人: 丁林; 估时: 40; 剩余时间: 32 | 24 | 16 | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 24; 剩余时间: 24 | 24 | 24 |  | test
PW-10-7 | 抓虫bug | 90 |  | 刘瑞 |  | 16 | 16 | 12 | 10
领取人: QA-张迪; 估时: 8; 剩余时间: test | test | test | test | test
PW-10-8 | 二手房iscroll（有延迟风险） | 90 |  | 王浩 |  | 24 | 24 | 24 | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8 | test
PW-10-9 | YUI测试 | 90 |  | 含会 |  | 4 | 4 | 0 | 0
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 4; 剩余时间: 4 | test | test
PW-10-10 | referer | 90 |  | 含会 |  | 4 | 0 | 0 | 0
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 4; 剩余时间: test | 0 | 0
有风险的项目
PW-10-11 | 收藏二手房过期房源问题 | 90 |  | 庞龙 |  | 8
|  |  |  | QA-张迪 |  | 4 | test

## W9
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 估时 | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准）
故事: 优先级; 剩余时间: 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21
PW-9-1 | 租房单页UI调整第一版 |  | 租房的UI调整，参考二手房 租房的房源参数模块 字体样式 地址内添加区域板块，参考二手房 房源配置和地铁信息的UI更改 单页模块标题的样式 租房的地图找房入口 | 彩妮 |  | 24 | 24 | 16 | 8 送测 | 0
领取人: PM-崔斌; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8 | test | test
PW-9-2 | 租房UI调整第二版 |  | 租房搜索的字体大小，参考二手房 树屏搜索框内字段去除 租房地图导航UI（城市和搜索），参考二手房 租房的交通配置（需要后端配合） | 彩妮 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0
任务: 后端任务; 领取人: 庞龙; 估时: 4; 剩余时间: 4 | 4 | 4 | 0
领取人: QA-张迪; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8 | 8 | test
PW-9-3 | 二手房单页UI调整+内容布局（延后） |  | 前端-修改二手房单页的布局UI | 彩妮 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
领取人: QA-张迪; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8 | 8
PW-9-4 | iscroll-小区验证 |  | 二手房小区弹性滑动 | 王浩 |  | 40 | 32 | 24送测 | 16 | 8 | 0
领取人: QA-张迪; 估时: 4; 剩余时间: 0 | 0 | 0 | test
PW-9-5 | 二手房iframe转ajax |  | 二手房 | 含会 | 周一给出方案，估时和送测时间 | 16 | 8 送测 | 0 | 0
领取人: QA-陈伟琪，张迪; 估时: 16; 剩余时间: 16 | test | test
PW-9-6 | 租房地图项目（重新设计方案） |  | 地图基础版 | 江仑 |  | 40 |  |  | 送测
领取人: 丁林; 估时: 40 |  | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 24; 剩余时间: 24 | 用例 |  | test | test
PW-9-7 | 后端优化&bug |  | 二手房小区周边配套-公交，ibug | 庞龙 |  | 16 | 16 | 16 | 送测
领取人: QA-陈伟琪; 估时: 4; 剩余时间: 4 | 4 | 4 | test
PW-9-8 | PPC用例 |  |  | QA-陈伟琪，张迪 |  | 16 | PPC用例 | PPC用例 | PPC用例 | PPC用例 | PPC用例
PW-9-9 | 新房浏览历史 |  | 新房增加浏览历史功能 | 庞龙 |  | 16 | 8 | 0
领取人: QA-张迪; 估时: 16; 剩余时间: test | test
PS：1.标记送测的为当天下班前发出送测邮件，若未及时提测将计入延期项目 2.开发需要是在PG环境完成自测试（如果项目需要）
下周项目
PW-9-11 | 收藏二手房过期房源 |  |  | ray
PW-9-12

## W6改
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 估时 | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准） | 备注
故事: 优先级; 剩余时间: 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14
PW-8-1 | 开发人员需要使用新的YUI |  | 跟进YUI测试 | 含会 | 此项目计划变更-优先级靠后 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
领取人: QA; 状态: 此项目计划变更-优先级靠后; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8 | 8
PW-8-2 | 前端优化&bug |  | 优化点list，ibug | 王浩 | 此项目优先级靠后 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
PW-8-3 | 后端优化&bug |  | 二手房小区周边配套-公交，ibug | 庞龙 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
领取人: QA; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8 | 8
PW-8-4 | 浏览历史 |  | 新房，二手房，租房浏览历史开发 | 庞龙 彩妮 |  | 32 8 | 24 4 | 16 4 | 16 4 | 8 4
领取人: 张迪; 估时: 16; 剩余时间: 12 | 8 | 8
PW-8-5 | layout公用化 |  | layout整合设计 | 丁林 |  | 16 | 12 | 4 | 4 | 2
PW-8-6 | 推荐滑动 |  | 二手房单页推荐 | 彩妮 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 方案
[8 empty] | 8 | 8
领取人: QA; 估时: 8; 剩余时间: 8 | 8 | 8
PW-8-7 | iframe转ajax |  | 设计+编码 | 含会 |  | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
领取人: QA; 估时: 16; 剩余时间: 16 |  | 16
PW-8-8 | 弹性滑动 |  | 二手房的房源单页-设计方案 | 王浩 | 此项目提前处理 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8
PW-8-9 | 新房收藏项目 |  | 上stage验证 | 丁林 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
领取人: 陈伟琪; 状态: 延后上线; 估时: 8; 剩余时间: 4 | 0 | 0 | 0
PW-8-10 | 新盘单页改版 |  | 新房新单页 | 彩妮 |  | 24 | 24 | 24 | 16 | 16
领取人: QA; 估时: 16; 剩余时间: 16 | 16 | 16
PW-8-11 | jock js |  | 设计，要做哪些事 | 含会 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
PW-8-12 | 二手房列表CSS优化 | 新增 | CSSDIV结构优化-no testing项目 | 彩妮 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
PW-8-13 | 新盘在售房源bug | 新增 | 修复第二次访问新盘的在售房源区域为空白的问题 | 彩妮 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
故事: 新增; 领取人: QA; 剩余时间: 4 | 0 | 0 | 0
PW-8-5 | PPC自动化用例 |  | PPC自动化用例（二手房，租房，新房） | QA |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
TW-8-1 | 线上服务器配置 |  |  | 张弦 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
TW-8-2 | 二手房房源单页项目设计 |  |  | 刘锐 |  | 24 | 20 | 16 | 8 | 0
TW-8-3 | VIP项目 |  |  | 张弦 |  | 24 | 20 | 16 | 8 | 0
| 二手房电话浮层 |  | 浮层+abtest |  | 彩泥 | 8 | 周二测
[5 empty] | 丁琳 | 4
| 二手房UI调整 |  | 单页UI跳转+布局调整 |  | 彩妮 | 16 | 周三测
| 弹性滑动+二手房推荐调整 |  |  |  | 王浩 | 40 | 周一测
YUI
| 租房iframe改ajax |  |  |  | 刘锐
含会
| 后端优化 |  |  |  | 庞龙 | 8 | 周一测
| 租房地图 |  | 丁林
|  |  |  | 庞龙 | 40
|  |  |  | 含会 | 40
丁林
新房
Note on G22: 作者: 计划外新增
Note on G23: 作者: 计划外新增

## W6
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 预估 |  | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准） | 备注
|  | 优先级 |  |  |  | 测试 | 开发 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14
PW-8-1 | 开发人员需要使用新的YUI |  | 跟进YUI测试 | 含会 |  | 8 | 8
PW-8-2 | 前端优化&bug |  | 优化点list，ibug | 王浩 |  | 0 | 24
PW-8-3 | 后端优化&bug |  | 二手房小区周边配套-公交，ibug | 庞龙 |  | 8 | 16
PW-8-4 | 浏览历史 |  | 新房，二手房，租房浏览历史开发 | 庞龙 彩妮 |  | 16 | 32 8 | 二手房，租房
PW-8-5 | layout公用化 |  | layout整合设计 | 丁林 |  | 0 | 16
PW-8-6 | 推荐滑动 |  | 二手房单页推荐 | 彩妮 |  | 8 | 16 |  |  |  | 方案
PW-8-7 | iframe转ajax |  | 设计+编码 | 含会 |  | 16 | 24
PW-8-8 | 弹性滑动 |  | 二手房的房源单页-设计方案 | 王浩 |  | 0 | 16
PW-8-9 | 新房收藏项目 |  | 上stage验证 | 丁林 |  | 8 | 4
PW-8-10 | 二手房单页改版 |  | 二手房新单页 | 彩妮 |  | 16 | 24
PW-8-11 | jock js |  | 设计，要做哪些事 | 含会 |  | 0 | 8
TW-8-1 | 线上服务器配置 |  |  | 张弦 |  |  | 16
TW-8-2 | 二手房房源单页项目设计 |  |  | 刘锐 |  |  | 24
TW-8-3 | VIP项目 |  |  | 张弦 |  |  | 24
Note on G6: 作者: 张迪
Note on G11: 作者: 陈伟琪

## W5
评估总时间：
Sprint总目标：
编号 | Epic | 用户故事 | 故事 优先级 | 任务 | 领取人 | 状态 | 预估 | 剩余时间 | 如何演示（验收标准） | 备注
PW-5-1 |  | 开发人员需要使用新的YUI |  | 跟进YUI测试 | 陈伟琪 |  | 8
PW-5-2 |  | 前端优化&bug |  | 优化点list，ibug | 王浩 |  | 16
PW-5-3 |  | 后端优化&bug |  | 二手房小区周边配套-公交，ibug | 丁林 |  | 4
PW-5-4 |  | 新房浏览历史 |  | 新房浏览历史开发 | 庞龙 彩妮 |  | 16 8
PW-5-5 |  | layout公用化 |  | layout整合设计 | 丁林 |  | 8
PW-5-6
TW-5-1 |  | PG环境配置 |  |  | 张弦 |  | 4
TW-5-2 |  | 线上服务器配置 |  |  | 张弦 |  | 16
TW-5-3 |  | 开发环境部署脚本 |  |  | 张弦 |  | 12
TW-5-4 |  | 二手房房源单页项目设计 |  |  | 张弦 |  | 24
Note on C4: PO: 用户故事是从用户的角度来描述用户渴望得到的功能。一个好的用户故事包括三个要素： 1. 角色：谁要使用这个功能。 2. 活动：需要完成什么样的功能。 3. 商业价值：为什么需要这个功能，这个功能带来什么样的价值。 用户故事通常按照如下的格式来表达： 英文： As a <Role>, I want to <Activity>, so that <Business Value>. 中文： 作为一个<角色>, 我想要<活动>, 以便于<商业价值> 举例： 作为一个“网站管理员”，我想要“统计每天有多少人访问了我的网站”，以便于“我的赞助商了解我的网站会给他们带来什么收益。” 需要注意的是用户故事不能够使用技术语言来描述，要使用用户可以理解的业务语言来描述。 Ron Jeffries的3个C 关于用户故事，Ron Jeffries用3个C来描述它： 卡片（Card） - 用户故事一般写在小的记事卡片上。卡片上可能会写上故事的简短描述，工作量估算等。 交谈（Conversation）- 用户故事背后的细节来源于和客户或者产品负责人的交流沟通。 确认（Confirmation）- 通过验收测试确认用户故事被正确完成。

## W4
评估总时间：
Sprint总目标：
编号 | Epic | 用户故事 | 故事 优先级 | 任务 | 领取人 | 状态 | 预估 | 剩余时间 |  |  | 如何演示（验收标准） | 备注
PW-4-0 |  | 用户需要查看浏览过的房源 |  | 项目设计 | 丁林 |  | 6 | 6 | 4 | 0
|  | 搭浏览历史框架 |  | 搭建浏览历史的前后端框架 | 庞龙 |  | 4 | 4 | 2 | 0
PW-4-1 |  | 【二手房用户】希望在个人中心看到浏览过的房源 |  | 【后】保存浏览过的二手房房源 【前】展示浏览过的房源列表 【后】展示浏览过的房源列表 | 庞龙 采妮 庞龙 |  | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 4 2
PW-4-2 |  | 【二手房用户】希望看到浏览过房源的详情 |  | 【后】点击房源列表，弹出房源单页 【前】点击房源列表，弹出房源单页 | 庞龙 采妮 |  | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2
PW-4-3 |  | 【租房用户】希望在个人中心看到浏览过的房源 |  | 【后】保存浏览过的租房房源 【前】展示浏览过的房源列表 【后】展示浏览过的房源列表 | 庞龙 采妮 庞龙 |  | 3 1 3 | 3 1 3 | 3 1 3 | 3 1 3
PW-4-4 |  | 【租房用户】希望看到浏览过房源的详情 |  | 【后】点击房源列表，弹出房源单页 【前】点击房源列表，弹出房源单页 | 庞龙 采妮 |  | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1
PW-4-5 |  | 【新房用户】希望在个人中心看到浏览过的房源 |  | 【后】保存浏览过的二手房房源 【前】展示浏览过的房源列表 【后】展示浏览过的房源列表 | 庞龙 采妮 庞龙 |  | 3 1 3 | 3 1 3 | 3 1 3 | 3 1 3
PW-4-6 |  | 【新房用户】希望看到浏览过房源的详情 |  | 【后】点击房源列表，弹出房源单页 【前】点击房源列表，弹出房源单页 | 庞龙 采妮 |  | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1
PW-4-7 |  | ifram＝》ajax收尾 |  | ifram＝》ajax收尾 | 张含会 |  | 8 | 4
PW-4-8 |  | 地图项目 |  | 地图项目铺垫 | 王浩 |  | 4 | 4 | 0
PW-4-9 |  | 弹性滑动 |  |  | 王浩 |  | 4 | ？
PW-4-10 |  | 用户需要回拨电话 |  | 【前】回拨电话前端交互 【后】回拨电话调用后端接口 | 彩妮 丁林 |  | 0 0 |  | 16 12 | 10 8
PW-4-11 |  | 【新房收藏】突发问题解决 |  |  | 丁林 |  |  | 6 | 4 | 4
PW-4-12 |  | YUI跟踪 |  | 与QA协调测试 | 张弦 |  | 2 | 0
PW-4-13 |  | 整站优化&BUG |  | 3个代码库 | 王浩 |  | 0 | 0 | 8 | 2
TW-4-1 |  | TW步骤评审 |  | 对TW接下来要进行的步骤讨论确定 | 刘锐/张弦 |  | 4 | 0
TW-4-2 |  | 整体设计&评审 |  | 设计基础构架，并评审 | 张弦 |  | 10 | 8 | 6 | 2
TW-4-3 |  | 开发基础构架 |  | 对基础底层进行开发 | 张弦 |  | 8 | 8 | 8 | 8
TW-4-4 |  | 房源单页项目设计 |  | 概要设计、评审，详细设计、评审 | 张弦 |  | 8 | 8 | 8 | 8
Note on C4: PO: 用户故事是从用户的角度来描述用户渴望得到的功能。一个好的用户故事包括三个要素： 1. 角色：谁要使用这个功能。 2. 活动：需要完成什么样的功能。 3. 商业价值：为什么需要这个功能，这个功能带来什么样的价值。 用户故事通常按照如下的格式来表达： 英文： As a <Role>, I want to <Activity>, so that <Business Value>. 中文： 作为一个<角色>, 我想要<活动>, 以便于<商业价值> 举例： 作为一个“网站管理员”，我想要“统计每天有多少人访问了我的网站”，以便于“我的赞助商了解我的网站会给他们带来什么收益。” 需要注意的是用户故事不能够使用技术语言来描述，要使用用户可以理解的业务语言来描述。 Ron Jeffries的3个C 关于用户故事，Ron Jeffries用3个C来描述它： 卡片（Card） - 用户故事一般写在小的记事卡片上。卡片上可能会写上故事的简短描述，工作量估算等。 交谈（Conversation）- 用户故事背后的细节来源于和客户或者产品负责人的交流沟通。 确认（Confirmation）- 通过验收测试确认用户故事被正确完成。

## W13
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 估时 | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准）
故事: 优先级; 剩余时间: 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21
ps | 租房小区子页个人房源 | 99 | 24 | 朱建军 |  | 8 | 改bug
|  |  |  | QA-陈伟琪 |  | 8 | Test
ps | 修改bug项目 | 98 |  | 含会 |  | 40
朱建军
领取人: QA-全员; 剩余时间: Test-hotfix | Test
| 租房单页生活配套弹层 |  |  | 王浩 |  | 8
|  |  |  | QA-张迪 |  | 8 | Test
用户故事: 用户中心-意见反馈; 故事: 99; 领取人: 庞龙; 估时: 8 |  | 联调
领取人: 陈郧; 估时: 32 |  | 送测
领取人: QA-张迪; 估时: 24 |  | 方案 | Test
| 用户中心-登录 | 未移交 |  | 庞龙 |  |  | 概要评审
| 二手房列表导航 |  |  | 彩妮 |  | 16 | 送测
领取人: QA-顾旭君 | Test
| 新盘列表导航 |  |  | 彩妮 |  | 24
| 租房地图-搜索版 |  |  | 江仑
|  |  |  | 朱建军 |  | 8
领取人: QA-陈伟琪 |  | Test | Test
ps | 二手房列表页-单页学区房信息 | 96 |  | 庞龙 |  | 8
领取人: QA-陈伟琪 | Test
| 租房iscroll |  |  | 王浩 |  | 32
| 二手房的个人房源样式-新版本样式 |  |  | 何万松
| 租房单页样式-经纪人联系方式下调 | 100 |  | 何万松
租房地图开单页
Test
TW | 版本1：20亿房源兼容 |  |  | 朱建军
TW | 版本1：soj |  |  | 张弦
TW | 版本2：降价通知 |  |  | 张弦
TW | 版本2：拨打电话提示、电话弹层 |  |  | 朱建军
TW | 未登录取消收藏、周边配套子页、发送到手机（后端） |  |  | 张弦
TW | 登录后收藏/取消收藏 |  |  | 朱建军
TW | 二手房单页标签项目 |  |  | 朱建军

## W14
编号 | 用户故事 | 故事 | 任务 | 领取人 | 状态 | 估时 | 剩余时间 |  |  |  |  | 如何演示（验收标准）
故事: 优先级; 剩余时间: 3.31 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4
PW-10-1-19793 | 租房地图开单页 |  | 张含会 |  |  | 4h | 送测
任务: QA-陈伟琪; 估时: 8h | Test
PW-10-2-19138 | 租房地图 |  | 江仑 |  |  |  | 送测
|  |  | 丁林 |  |  | 12h
任务: QA-陈伟琪; 估时: 16h | Test | Test
PW-10-3-19608 | 用户中心-意见反馈 |  | 陈郧（owner） |  |  | 8h | 送测
|  |  | 庞龙 |  |  | 4h
任务: QA-张迪; 估时: 12h | Test | Test
编号: PW-10-4-19742; 用户故事: 用户中心-登陆; 任务: 王浩（owner）; 估时: 32h |  | 送测
任务: 庞龙; 估时: 12h |  | 送测
任务: QA-张迪; 估时: 16h |  | 方案+checklist | Test | Test
编号: PW-10-5-19934; 用户故事: 二手房列表去标签+UI优化; 任务: 彩妮; 估时: 24h | 送测
任务: QA-顾旭君; 估时: 8h |  | Test
PW-10-6-19787 | 新盘导航 |  | 彩妮 |  |  | 16h
QA-顾旭君
PW-10-7-19943 | 修改bug项目（主要任务） |  | 张含会（owner）
何万松
王浩
陈郧
丁林
任务: QA-陈伟琪、顾旭君; 剩余时间: Test | Test | Test | Test | Test
编号: PW-10-8-19936; 用户故事: 二手房列表标签变更：变更为经纪人填写标签; 任务: 彩妮 |  |  | 送测
丁林
任务: QA-顾旭君 |  |  | Test
编号: PW-10-9-19942; 用户故事: 将新盘列表的二手房推荐位数据进行优化，同时更改推荐位UI样式; 任务: 彩妮 |  |  |  | 送测
丁林
任务: QA-陈伟琪 |  |  |  | Test