## w11
PHP_W11_RoadMap
项目类型 | 产品项目 | 项目内容 | 开发人员 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07
PW | 租房地图项目 | 一期上线、二期开发 | 丁林 | 一期测试上线
PW | 租房iframe=>ajax | 设计、开发 | 庞龙 | 设计 |  |  | coding
TW | 二手房单页coding | 正式开始做业务 | 刘锐、张弦、刘杰

## w9
PHP_W9_RoadMap
项目类型 | 产品项目 | 项目内容 | 开发人员 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28
PW | 租房地图项目 | 概要设计评审、详细设计、编码 | 丁林 | 详细设计
PW | 新房电话回拨预约 | 为楼盘回拨功能添加预约 | 庞龙 | 详细设计
PW | 收藏过期房源优化 | 对收藏中已经过期的房源做优化 | 庞龙
TW | 二手房单页coding | 正式开始做业务 | 刘锐、张弦

## w8
PHP_W8_RoadMap
项目类型 | 产品项目 | 项目内容 | 开发人员 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21
PW | 租房地图项目 | 基础接口设计 | 丁林 | 设计
PW | 后端优化&bugs | 二手房单页小区周边配套-公交&ibug | 庞龙
PW | 浏览历史项目 | 新房部分&收尾 | 庞龙
| iframe＝》ajax | soj方案讨论、整改 | 张弦
TW | 线上服务器配置 | 线上服务器环境搭建 | 张弦
TW | 二手房单页coding | 正式开始做业务 | 刘锐、张弦 | 设计评审
| 个人中心 | 登录，注册，找回密码
租房地图？？？
二手房单页优化
jockjs独立？？

## W7
PHP_W7_RoadMap
项目类型 | 产品项目 | 项目内容 | 开发人员 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14
PW | layout公用化 | layout公用化设计 | 丁林 |  |  | 设计评审
PW | 后端优化&bugs | 二手房单页小区周边配套-公交&ibug | 庞龙/陈伟琪
PW | 浏览历史项目 | 新房部分&收尾 | 庞龙/彩妮/陈伟琪
| 新房收藏 |  | 丁林/陈伟琪
PW | 优化&bug | 二手房地图页面抖动 ？新盘单页查看大图优化 8租房地图筛选缩不回去 4 租房地图空搜索bug 4 | 王浩
| 弹性滑动iscroll研究 | 出可行方案，估时 | 王浩
PW | YUI | js写法更改 | 含会/陈伟琪
PW | 推荐滑动方案 | 完成二手房单页推荐 | 彩妮/陈伟琪
PW | CSS重构 | 二手房列表 | 彩妮/陈伟琪
PW | iframe=>ajax | 设计/coding/测试 | 含会/陈伟琪
TW | 线上服务器配置 | 线上服务器环境搭建 | 张弦
TW | 二手房房源单页项目设计 | 正式开始做业务 | 刘锐 |  |  | 设计评审
| 个人中心 | 登录，注册，找回密码
租房地图？？？
二手房单页优化
jockjs独立？？

## W5
PHP_W5_RoadMap
项目类型 | 产品项目 | 项目内容 | 开发人员 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-01-30
PW | BUG优化 | BUG&优化二期、辅助前端 | 丁林 | 4h
PW | layout公用化 | layout公用化设计 | 丁林 | 10h
PW | 浏览历史项目 | 租房二手房bug&新房开发 | 庞龙 | 12h
TW | 线上服务器配置 | 线上服务器环境搭建 | 张弦 | 16h
TW | 开发环境部署脚本 | 方便后来同学加入开发 | 张弦 |  | 12h
TW | 二手房房源单页项目设计 | 正式开始做业务 | 张弦

## W4
PHP_W4_RoadMap
项目类型 | 产品项目 | 项目内容 | 开发人员 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24
PW | 收藏收尾&bugs&突发 | 新房收藏 | 丁林 |  |  | 上午
PW | 浏览历史 | 浏览历史列表 | 丁林/庞龙/采尼 | 丁林项目设计
PW | layout整理公用化（后端） | 对三个频道的layout进行整理、公用 | 丁林 |  | 公用化设计
PW | 地图项目 | 移交、讨论、分块开发 | 王浩/江伦
PW | ifram＝》ajax收尾 | soj发送检查，推荐检查，自测 | 含会 | [5 empty] | 年后
PW | 整站bug修复&优化 | 修复bug | 丁林/彩妮/含会
TW | TW步骤评审 | 对TW接下来要进行的步骤讨论确定 | 张弦、刘锐
TW | 整体设计&基础建设 | 设计基础构架，开发基础构架 | 张弦、刘锐
TW | 房源单页项目设计 | 概要设计、评审，详细设计、评审 | 张弦、刘锐
PW | 回拨电话 |  | 刘锐、彩妮

## W3
PHP_W3_RoadMap
项目类型 | 产品项目 | 项目内容 | 开发人员 | 41652 | 41653 | 41654 | 41655 | 41656
PW | 收藏（租房、新房） | 未登录状态下的收藏功能 | 丁林 |  | 开发
PW | 优化项目 | 地图筛选、select框 | 刘锐
PW | 紧急bug修复 | 首页租房推荐UC死循环 | 丁林
PW | YUI调整 | 修复YUIbug | 张弦
PW | 头部公用化 | 第一个公用组建，起到榜样的作用 | 丁林 |  |  |  | 开发 | 上线准备
TW | 搭建TW的php环境 | 1、跑通从controller、page、js、css、componet 2、搭建环境帮助文档，包括user-site，system，apache配置等 | 张弦
TW | 前端模板方案 | 1、原JAVA模板变量转换成PHP模板变量方案 2、召集会议讨论方案 3、批处理脚本或方法 | 张弦
TW | 房源单页逻辑、数据 | 确认房源单页逻辑、check底层接口是否满足需求 | 张弦、刘锐 |  |  |  |  | 2
TW | 房源单页项目设计 | 1、整体结构设计 2、房源单页项目设计 3、开会确定项目方案 | 张弦、刘锐 |  |  |  | 4 | 4
PW | iframe＝》ajax |  | 张含会 |  |  |  | 4 | 6
PW | AC房源单页调整 |  | 张含会 |  |  |  | 2
PW | 新地图设计讨论 |  | 张含会/王浩 |  |  |  | 2/2
| 绩效KPI/review |  | 张含会/刘锐 |  |  |  | 2/2
PW | 浏览历史排期 |  | 张含会/刘锐 |  |  |  | 2/2
PW | 租房地图样式BUG |  | 王浩 |  |  |  | 1
PW | 新房地图导航、房源导航 |  | 王浩/庞龙 |  |  |  | 4/4
PW | 收藏项目修改BUG |  | 丁林/彩妮 |  |  |  |  | 4/4
PW | 弹性滑动方案确定 |  | 王浩 |  |  |  |  | 6
PW | 参与收藏项目bug |  | 庞龙 |  |  |  |  | 6