## 移动网站项目
| 移动网站项目排期 |  |  |  |  | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 4月
[6 empty] | W9 | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [97 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17
职能 | 负责人 | 分类 | 项目 | 功能描述 | 备注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30
后端 | 张弦 | Pad | 租房收藏迁移 | 租房收藏迁移到租房代码库 | bar: W11 10 to W11 12
产品 | 崔斌 | Pad | 个人中心 | 个人中心登录、注册 | bar: W11 10
后端 | 丁林 |  |  |  |  | W11 10: 概要设计
后端 | 张弦 | bar: W11 12 to W11 14
后端 | 丁林 | 技术 | layout | layout公用化开发 | bar: W11 12 to W11 14
后端 | 刘锐 | 技术 | TW迁移 | TW迁移上线 | bar: W11 10 to W11 11
后端 | 张弦 | bar: W11 10 to W11 11
后端 | 庞龙 | Pad | 用户中心 | 整体设计、意见反馈、登录 |  | W12 17: 设计; W12 18: 反馈; W12 19: 登录设计; W12 21: 开发
后端 |  | Pad | 地图 | 与江仑对接接口 | bar: W12 17 to W12 18
后端 |  | Pad | 租房房源子页个人房源 | 增加子页个人房源列表 | bar: W12 17 to W12 20
后端 |  | Pad | bug修复 | 线上bug的修复 | bar: W12 21
后端 | 张弦 | Touch | 二手房单页整理 | 整理二手房单页遗漏部分 | bar: W12 17
后端 | 张弦 | Touch | 二手房单页整理 | 二手房遗漏部分开发 | bar: W12 18 to W12 20
后端
后端 | 庞龙 | Pad | 用户中心 | 登录、注册 | bar: W13 24 to W13 28
后端 |  | Pad | 租房地图 | 搜索联调 | bar: W13 24 to W13 25
后端 | 张弦 | Touch | 二手房单页完善1 | soj | bar: W13 24 to W13 25
后端 |  | Touch | 二手房单页完善1 | 20亿房源兼容 | bar: W13 24 to W13 25
后端 | 张弦 | Touch | 二手房单页完善2 | 降价通知 | bar: W13 25 to W13 26
后端 |  | Touch | 二手房单页完善2 | 拨打电话提示、电话弹层 | bar: W13 25 to W13 26
后端 | 张弦 | Touch | 二手房单页完善3 | 未登录取消收藏、周边配套子页、发送手机（后台） | bar: W13 26 to W13 28
后端 |  | Touch | 二手房单页完善3 | 登录后收藏/取消收藏
后端 |  | Touch | 二手房单页标签 | 单页标签项目 | bar: W13 26 to W13 28
后端 |  | Touch | 二手房单页完善 | 登录前后，收藏和取消收藏 | bar: W14 31; W14 1
后端 |  | Touch | 二手房学区项目 | 学区标签 | bar: W14 2
后端 |  | Touch | 二手房列表页 | 二手房列表页设计 | bar: W14 3 to W14 4
后端 | 庞龙 | Pad | 个人中心 | 个人中心登录
后端 | 丁林 | Pad | 租房地图 | 租房地图联调 | bar: W14 1 to W14 3
后端 | 丁林 | Pad | 组件供用户啊 | layout开发 | bar: W14 2 to W14 4
后端 | 丁林 | Pad | 线上bug | 配合前端改线上bug | bar: W14 31; W14 1

## 下拉列表
禁删 | 下面有料
职能分类 | 产品 | 分类
产品 | 郭瑜 | Touch
前端 | 汪琳 | Pad
后端 | 崔斌 | 技术
测试 | 黄晓锋
前端
张素沙
陆云杰
王明哲
王欢
张含会
王浩
陈郧
潘庆利
何万松
后端
刘锐
杜一凡
丁林
张弦
庞龙
测试
李尉亮
冯珊珊
陈乐
陈伟琪
张迪